| # Администрация # муниципального образования # Красноармейский район # УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Красная ул., д.110, станица Полтавская, Краснодарский край, 353800 тел.: (86165) 3-11-56, факс (86165) 3-33-64 ОКПО 02100131 ОГРН 1022304036501 ИНН 2336011427 КПП 233601001 E-mail: uo@krsrm.kubannet.ru от 21.05.2020 №119.04-806/20 |  | Прокуратура Красноармейского района |
| --- | --- | --- |

Управление образования администрации муниципального образования Красноармейский район предоставляет информацию о реализации национального проекта «Образование в 2019-2020 годах.

| Начальник управления образования муниципального образования Красноармейский район |  | И.Б.Ватлин |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к письму управления образования

от 21.05.2020 №119.04-806/20

Информация управления образования о реализации б основных итогах реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2019 году.

- Региональный проект «Современная школа»

Региональный проект «Современная школа" направлен на обновление содержания и модернизацию материально- технической базы.

А) создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей  профилей  «Точка роста» - это структурные подразделения общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и в малых городах. В центрах реализуются программы начального общего, основного общего и  среднего общего образования с применением  новых методов обучения и воспитания. В центрах проводится обучение по  современным программам основного общего образования по предметной области  «Технология», предметам «Информатика» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  Во внеурочное время центры «Точка роста» выступают в качестве общественного пространства для программ дополнительного образования, направленных на развитие общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, родителей и педагогов. Обучение в центрах построено на принципах проектной деятельности и реализации деятельного подхода.

2019 год

В 2019 году на базе сельских общеобразовательных организаций  Красноармейского района СОШ № 1, СОШ № 5, СОШ № 10, СОШ № 55 открыты Центры образования   цифрового и гуманитарного  профилей «Точка роста».

Для оснащения центров «Точки роста» выделено финансирование– 8,1 млн рублей. Из них – 6,6 млн региональный бюджет на условиях софинансирования,1,5 млн-муниципальный.

На средства краевого бюджета  приобретено учебное оборудование (1 млн 650 тысяч на каждое ОУ), что  позволило оснастить  Центры современным оборудованием не только для преподавания предметов «Информатика», «Технология», «ОБЖ», но  и проведения дополнительных и внеклассных занятий со школьниками, которые увлекаются информационными и цифровыми технологиями, шахматами.  Педагоги Центров прошли курсы повышения квалификации. На  муниципальные средства проведены ремонтные работы помещений Центра.

В рамках работы Центра реализуются программы по направлениям: «Робототехника», «Промышленный дизайн», «Шахматы», «Разработка VR/AR технологий»,  «Программирование на Python», «Геоинформационные технологии». Дополнительные занятия посещают обучающиеся 1-11 классов, а для 5-7 классов промышленный дизайн и робототехника  введены в курс технологии.

Общий охват учащихся, посещающих дополнительные занятия в Центрах «Точка роста» - 2 523 человека, что составляет 88 %  от всех учащихся школ, на базе которых созданы Центры.

В каникулярное время в Центрах проводятся шахматные турниры, на которые приглашаются учащиеся из других школ поселения, проводятся мастер-классы для родителей по использованию оборудования Центров. Так же в Центрах «Точка роста»  5 декабря 2019 года прошла акция «Добрые уроки», приуроченная  к Международному дню добровольца. Целью  акции было формирование позитивного отношения к гражданской активности, ознакомление с направлениями добровольческой деятельности, освещение социальных проектов и инициатив. Видеосъемку спортивных и внешкольных мероприятий учащиеся проводят  с помощью квадрокоптеров.

В преддверии Нового Года прошла акция «Создай Новогоднюю игрушку 3D», где учащиеся сами моделировали и создавали при помощи 3D  принтера новогодние игрушки и елочки и дарили их ветеранам. Проведена выставка технического моделирования.

В конце декабря в Центрах «Точка роста» прошли открытые занятия по «Промышленному  дизайну», «Lego», «Техническому моделированию», «Разработка VR\AR приложений», «3 D моделирование», «Страна безопасности», где наставники со своими учащимися показали, чему научились на 3 месяца.

В период дистанционного обучения школьников занятия в Центрах «Точка роста» тоже продолжались в дистанционном формате. У учащихся появилась  возможность освоения обучающимися шахматных электронных  платформ и сервисов, которые дают возможность  поднять уровень владения этой древней игрой, а это, в свою очередь, сказывается  на результатах обучения в точных дисциплинах, ведь  шахматы настраивают мозг на решение задач, прогнозирование, планирование и стратегическое мышление. И, конечно, шахматы, на период дистанционного обучения, становятся одной из главных семейных игр.

В период дистанционного обучения проводились онлайн - турниры между учащимися одной группы и  между учащимися разных групп. Проводились  онлайн-турнир «Папа, дедушка и я – шахматная семья!» и  онлайн-турнир «В шахматы  с дедом в День Победы».

Ребята проявили большой интерес и высокую активность, принимая участие  в дистанционных конкурсах и мероприятиях, олимпиадах, викторинах, проектах:

- Конкурс  творческих работ  «Юбилею Победы посвящается» номинация « Салют, Победа!» , номинация декоративно- прикладного творчества «Вечной памятью живы!», «Окна Победы», «Свеча памяти», «Бессмертный полк»

- Всероссийская викторина «Время знаний» и  «Окно в шахматный мир»

- Конкурс проекта «Страна экологических троп»  образовательный проект для школьников «Страна экологическая» от  корпораций  «Российский учебник» и «Русское географическое общество».

- Международная викторина по ОБЖ для 8 класса Международный образовательно- просветительский портал «ФГОС онлайн»

- Краевой инженерный конкурс для школьников « hfndBRIDGE» ГБУ ДО КК « Центр детского и юношеского технического творчества»

- 11-ая Олимпиада по программированию в LabVIED  командное участие

- Международная онлайн олимпиада по информатике и ИКТ(10-11 класс) проводимая в рамках Международного научного фестиваля «INFO –эксперт» ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»

- Участие в акции 28 апреля День работника скорой помощи

- Всероссийский конкурс «Пасхальные традиции»

- Ребята проявили большой интерес и высокую активность при участии в данных дистанционных конкурсах и мероприятиях.

Центры позволяют детям, проживающим в сельской местности иметь доступ к высокотехнологичному оборудованию и получать самое качественное и современное образование.

Все мероприятия, проводимые в Центрах, освещаются на сайтах школ, создана страница инстаграмме. А так же в новостях Красноармейского района.

2020 год

В 2020 году Центр образования   цифрового и гуманитарного  профилей «Точка роста» будет создан на базе МБОУ СОШ №  39 в х. Трудобеликовский. В данной школе обучаются 1302 учащихся. Помещения Центра будут расположены в двух учебных кабинетах  и рекреации на 3 этаже школы. Для приобретения  оборудования  Центра выделены денежные средства  в сумме 1 157 700,00 руб. (в том числе федеральные – 1 072 400,00 руб., краевые – 44 700,00 руб.,  муниципальные – 34 600,00 руб.), на проведение ремонта и брендирование  помещений из муниципального бюджета будут  выделены средства в сумме 543 тыс. 541  руб.

Все контракты на поставку оборудования заключены, поставка оборудования  планируется до 30 июня 2020 года.

Закупка оборудования в МБОУ СОШ № 39

согласно инфраструктурного листа в рамках национального проекта «Образование» («Точка роста»)

| № п/п | Наименование закупки | № контракта, его сумма (руб) | Дата заключения контракта | Поставщик | Дата поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка оборудования для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи в рамках национального проекта «Образование» (Точка роста) | 6-39 77 316,80 | 23 апреля 2020 год | ООО ТД «Оливия» | до 30 июня 2020 года |
| 2 | Поставка Квадрокоптера в рамках национального проекта «Образование» (Точка роста) | 3-39 117 970,00 | 23 апреля 2020 год | ООО «Фермо Мобайл» | до 30 июня 2020 года |
| 3 | Поставка 3D принтера в рамках национального проекта «Образование» (Точка роста) | 2-39 130 000,00 | 23 апреля 2020 год | ООО НТЦ «Альфа» | до 30 июня 2020 года |
| 4 | Поставка компьютерного оборудования в рамках национального проекта «Образование» (Точка роста) | 1-39 527 391,00 | 23 апреля 2020 год | ООО «Аргос» | до 30 июня 2020 года |
| 5 | Поставка оборудования для медиазоны в рамках национального проекта «Образование» (Точка роста) | 7-39 33 520,00 | 23 апреля 2020 год | ООО «Аргос» | до 30 июня 2020 года |
| 6 | Поставка комплекта мебели в рамках национального проекта «Образование» (Точка роста) | 4-39 61 900,00 | 23 апреля 2020 год | ИП Парцевская В. А. | до 30 июня 2020 года |
| 7 | Поставка инструментов в рамках национального проекта «Образование» (Точка роста) | 5-39 28 856,10 | 23 апреля 2020 год | ООО «Новая школа» | до 30 июня 2020 года |
| 8 | Поставка шахмат в рамках национального проекта «Образование» (Точка роста) | 8-39 4 500,00 | 29 апреля 2020 год | ФКУ ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю | до 30 июня 2020 года |
| 9 | Поставка оборудования (не вошло в лоты МИНОБР КК) | 9-39 85 080,00 | 6 мая 2020 год | ООО «Аргос» | до 30 июня 2020 года |
| 10 | Поставка мебели (остаток) | 10-39 85 166,10 | 7 мая 2020 год | ООО «ТИТ-Мебель» | до 30 июня 2020 года |

2) Профильные кабинеты

2019 год

В 2019 году 4 общеобразовательные организации (МБОУ СОШ № 4, МАОУ СОШ № 7, МАОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 39), в рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края «Современная школа» (Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области «Технология» и других предметных областей), приобрели предметные (профильные) кабинеты.

Для оснащения предметных (профильных) кабинетов выделено финансирование 12 437,00 тыс. рублей. Из них 12 063,8 тыс. рублей – краевой бюджет на условиях софинансирования, 373,2 тыс. рублей – муниципальный.

Были приобретены следующие кабинеты:

- МБОУ СОШ № 4 кабинет биологии (средства краевого бюджета -2 324,00 тыс. рублей);

- МАОУ СОШ № 7 кабинет химии (средства краевого бюджета -3 088,90 тыс. рублей);

- МАОУ СОШ № 8 медико-биологический профильный кабинет (средства краевого бюджета -2 573,10 тыс. рублей);

- МБОУ СОШ № 39 -  агротехнологический профильный кабинет (средства краевого бюджета -4 077,80 тыс. рублей).

Оборудование получено в полном объеме, используется в учебном процессе, во внеурочной деятельности и для проведения методических семинаров учителей.

2020 год

В 2020 году  для 2 общеобразовательных учреждений, в рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края «Современная школа» (Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области «Технология» и других предметных областей), будут приобретены предметные (профильные) кабинеты:

- МБОУ СОШ № 1 – медико-биологический профильный кабинет (2 652,6 тыс. рублей)

- МБОУ СОШ № 5 – кабинет физики (4 933,9 тыс. рублей).

Для оснащения предметных (профильных) кабинетов  в 2020 году выделено финансирование 7 586,5 тыс. рублей.

Поставка оборудования  в рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края «Современная школа»

2020г.

Медико - биологический профильный кабинет

МБОУ СОШ № 1

| № п/п | Предмет контракта | Дата заключения контракта | Сумма | Поставщик | Дата поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка мобильного класса комплект с набором цифровых датчиков | 24.04.2020 | 1 552 850, 20 | ООО «Учебное оборудование» | 30 июня 2020 |
| 2 | Поставка интерактивного оборудования | 24.04.2020 | 277 523, 44 | ООО «Пролинг» | 30 июня 2020 |
| 3 | Поставка оборудования медико-биологического кабинета | 20.05.2020 | 698 500,00 | ООО «Аргос» | 30 июня 2020 |

Кабинет физики

МБОУ СОШ № 5

| № п/п | Предмет контракта | Дата заключения контракта | Сумма | Поставщик | Дата поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка мобильного класса комплект с набором цифровых датчиков | 24.04.2020 | 518 582,67 | ИН Небалуев И.Г. | 30 июня 2020 |
| 2 | Поставка мобильного класса комплект с набором цифровых датчиков | 24.04.2020 | 1 609 303,73 | ИН Небалуев И.Г. | 30 июня 2020 |
| 3 | Поставка мобильного класса комплект с набором цифровых датчиков | 24.04.2020 | 533 331,00 | ООО «Торговый Дом «Учебные приборы и оборудования» | 30 июня 2020 |
| 4 | Поставка мобильного класса комплект с набором цифровых датчиков | 24.04.2020 | 1 018 415,83 | ООО «Арго» | 30 июня 2020 |
| 5 | Поставка оборудования кабинета физики | 13.05.2020 | 353 423,86 | ООО «Кванториум» | 30 июня 2020 |
| 6 | Поставка оборудования кабинета физики (демонстрационные учебно-наглядные пособия) | 13.05.2020 | 1 188 00,00 | ООО «Аргос» | 30 июня 2020 |
| 7 | Комплект учебно-методических материалов для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ | 13.05.2020 | 30 368,00 | ООО «Аргос» | 30 июня 2020 |
| 8 | Поставка оборудования кабинета физики (демонстрационные учебно-наглядные пособия) | 13.05.2020 | 357 891,96 | ООО «Такорд» | 30 июня 2020 |
| 9 | Поставка оборудования кабинета физики | 13.05.2020 | 332 947,00 | ООО «Эдусервис» | 30 июня 2020 |

2.	Региональный проект «Успех каждого ребенка»

А) Развитие дополнительного образования, профориентация и поддержка таланта детей.

В районе действует 7 учреждений дополнительного образования детей в системе образования, которые посещают 6552 школьника (в 2018-2019 году 6278 школьников) из 13992 ребенка возраста от 5 до 18 лет. 1368 школьников посещают кружки на базе школ, 569 детей дошкольного возраста охвачены дополнительным образованием при ДОУ. Кроме этого, 2445 детей получают дополнительное образование в учреждениях культуры.

Таким образом, охват дополнительным образованием в 2019 году составил 76% (плановый показатель 73%).

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» в 2020 году планируется провести капитальный ремонт спортивных залов в двух ОУ: МБОУ СОШ №28, МБОУ ООШ №37

Информация о реализации мероприятий, выполняемых в рамках регионального проекта Краснодарского края «Успех каждого ребенка» (создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом (капитальный ремонт спортивных залов в общеобразовательных организациях) в 2020 году (по состоянию на 20.05.2020 года) представлена в таблице

| № п/п | Наименование объекта, адрес | Сметная стоимость работ по объекту, руб. | Проведение аукционных процедур | Сроки реализации мероприятия по условиям муниципального контракта |  | Подрядная организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 28 ст. Чебургольская, ул. Школьная, 2 | 2622320,00 | Планируемый срок 22.05.2020 года | - | - | - |
| 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 37, хут. Крикуна, ул. Молодежная, 1А | 3244780,00 | 25.03.2020 года | 15.04.2020г. | 01.08.2020г. | ООО «ГАЗОБЪЕКТ*» г. Майкоп |

25.03.2020 года в результате проведения аукционных процедур по капитальному ремонту помещений спортивного зала МБОУ СОШ № 28 была определена подрядная организация - ООО «Дорстройгрупп», с которой 06.04.2020 года был заключён муниципальный контракт на выполнение работ на объекте. Но, в связи с претензиями и отказом подрядной организации выполнять работы на данном объекте, службой муниципального Заказчика (МКУ «Красноармейскаякапстрой» контракт был расторгнут. Мероприятия по проведению повторного аукциона состоятся 22.05.2020 года.

Б) Во Всероссийских  открытых уроках (ПроеКТОрия) в 2019 году  приняли участие 12497 обучающихся и педагогов.

В) В сентябре 2019 года стартовал  проект «Билет будущего».  В национальном проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее»  участвует 830 учащихся из 18 образовательных учреждений муниципального образования Красноармейский район.

Учащиеся  СОШ № 8 в рамках реализации проекта посетили Краснодарский монтажный техникум (19 человек).

Все остальные участники посетили различные предприятия, расположенные на территории муниципального образования Красноармейский район. Наиболее активно эта работа проводилась в школах №: 7, 39, 32, 5.

Г) В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие  4731 ученик. Число призеров 1688, победителей – 1229. (В прошлом учебном году -1635 и 1214 соответственно). По результатам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников муниципального образования Красноармейский район 2019-2020 учебного года эффективность участия  составляет 21 %.

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 18 декабря 2019 года № 5283 «О присуждении ежегодных премий администрации Краснодарского края одаренным школьникам за 2018 -2019 учебный год» учащемуся  11 класса МБОУ СОШ № 5 поселка Октябрьский Ростиславу Галкину присудили премию администрации Краснодарского края. Он  вошел в 80 лучших  учеников  Краснодарского края.

20 декабря 2019 года в Краевом Доме работников образования  состоялось чествование педагогов-наставников. Муниципальное  образование Красноармейский район   представляла Прокудина Елена Сергеевна, учитель географии МБОУ СОШ № 5, подготовившую призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии – Галкина Ростислава.

«Мобильный технокомплекс»

В  Красноармейском районе со 2 декабря 2019 года стартовал проект «Мобильный технокомплекс»  по проекту «Успех каждого ребенка», реализуемого в рамках нацпроекта «Образование».

«Мобильный технокомплекс» включает в себя 3 направления: хайтек и аэроквантум, робототехника. В проекте принимают участие учащиеся из трех школ: МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 32, МБОУ СОШ № 55. Всего в данном проекте участвуют 107 обучающихся. 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница) специалисты краевого  «Центра детского и юношеского технического творчества (ГБУ ДО КК ЦДЮТТ)» проводят занятия со школьниками.

Инновационная деятельность

В 2019 году образовательные учреждения  Красноармейского района начали развивать инновационную деятельность по темам:

МБОУ СОШ № 19 «Ресурсный класс как условие социализации детей с расстройствами аутистического спектра в условиях сельского социума»;       МАОУ СОШ № 10 «Школьный кампус индивидуализации как необходимое условие обеспечения качества образовательных результатов обучающихся в условиях сельской школы»;

Воспитанники школ активно участвуют в краевых конкурсах и соревнованиях. (Приложение)

3.	Поддержка семей, имеющих детей

В Красноармейском районе 2383 человека  получили консультативную помощь в районной ПМПК.

4.	Цифровая образовательная среда

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в школах Красноармейского района  позволит цифровизировать образовательный процесс от цифрового дневника и журнала, до изучения образовательных программ через интернет и на цифровых носителях.

В рамках реализации регионального проекта "Цифровая инфраструктура" 4 муниципальных образовательных организаций Красноармейского района, реализующих образовательные программы общего образование подключены к сети «Интернет» со скоростью соединения не менее 50Мб/c.: СОШ №15, СОШ №55, ООШ №32, СОШ №9

В 2020 году к высокоскоростной сети Интернет будут подключены 10 образовательных организаций: СОШ № 4, СОШ № 6, СОШ № 10, СОШ № 12, СОШ № 18, СОШ № 19, ООШ № 22, ООШ № 33, , школа-детский сад № 1.

5.	Учитель будущего

Аттестация педагогических работников.

В 2019 году аттестация педагогических работников осуществлялась по новой форме на основе электронного документооборота.

В 2019 году аттестовано 96 педагогов, из них 50 педагогов на первую квалификационную категорию (педагоги общеобразовательных учреждений – 30, педагоги ДОУ – 20), 46 педагогов на высшую квалификационную категорию (педагоги общеобразовательных учреждений -29, педагоги ДОУ -17).

В ноябре 2019 года Красноармейский район в числе 7 муниципалитетов края  принимал участие в апробации модели использования единых федеральных оценочных материалов при оценке предметных и методических компетенций учителей (ЕФОМ) на федеральном уровне. В апробации приняли участие 23 учителя биологии, химии и физики, которые успешно прошли тестирование в форме ЕФОМ на федеральном уровне.

В рамках поддержки педагогов в Красноармейском районе предусмотрены следующие мероприятия.

1) социальная поддержка педагогическим работникам, проживающим и работающим  в  сельских  населенных пунктах на территории Краснодарского края, по оплате жилых помещений, отопления и освещения:

на 1 декабря 2019 года 1202  педагога получили  выплаты в общей сложности  17 860 467,42  рублей.

2) земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства на срок не более чем шесть лет (по установленным специальностям указанным в пункте 21 статьи 1 Закона Краснодарского края от 23 июля 2015г. № 3232-КЗ «Об установлении специальностей и муниципальных образований, на территориях которых гражданам, работающим по основному месту работы, предоставляются земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной  собственности, в безвозмездное пользование»).  В Красноармейском районе в  2019 году получили земельные участки 5 педагогов;

3) молодым специалистам, впервые пришедшим на работу в образовательные учреждения, выплачивается ежемесячная надбавка в размере 3000 рублей из краевого бюджета. На 1 декабря 2019 года получают выплату 26 человек. Сумма составила  1 036 356,38 рублей (с начислениями).

Региональный проект «Безопасность дорожного движения» 2020 год:

Муниципальное образование Красноармейский район в 2020 году участвует в Государственной программе Краснодарского края «Развитие образование» Региональном проекте «Образование», мероприятие по приобретению автобусов и микроавтобусов для обеспечения подвоза учащихся.

Школы участвующие в данном мероприятии МБОУ СОШ № 28, 29.

В рамках данного проекта в 2020 году выделено 4 000 000,00 рублей, в том числе краевой бюджет 3 880 000,00 рублей, районный бюджет (на условиях софинансирования) 120 000,00 рублей. Дополнительно из районного бюджета, по причине удорожания автобусов, выделено 600 000,00 рублей.

В настоящее время по мероприятию приобретения автобусов и микроавтобусов для обеспечения подвоза учащихся ведется процедура подготовки к аукциону. Освоение средств планируется в августе 2020 года.

Начальник управления образования				И.Б.Ватлин